## 18-19每日问题台账
序号 | 发现时间 | 污染源名称 | 所属县区 | 乡镇街道 | 污染源地址 | 主要问题 | 查处情况 | 整改措施 | 完成时限
1 | 2018.6.18 | 北京南华飞驰汽车修理有限公司 | 怀柔区 | 龙山街道 | 北京市怀柔区南大街 | 现场检查时正在营业，未在喷漆，但有较重的喷漆味。存在以下问题：1、喷漆房内无底座过滤棉，VOCS气体不能进行有效收集。2、在用烤漆房未安装二级废气处理设备，VOCS气体未有效处理排放。3、调漆工序未设置在有收集措施独立空间进行，漆架上存放有已开封漆罐，vocs气体未有效收集，现场油漆味道浓烈。 | 经怀柔区环保局现场检查核实，该单位喷漆房内无底座过滤棉；未安装二级废气处理设施，无调漆工序，现场有洗枪工序；区环保局现场已责令其安装底座过滤棉及二级废气处理设施，并对漆房进行查封（怀环保监强决字【2018】4号），（怀环监字【2018】64号）并立案，拟进行处罚2万元，已移交法制科。 | 要求安装底座过滤棉及二级废气处理设施。 | 整改完成
2 | 2018.6.18 | 北京怀柔长城汽车修理有限责任公司 | 怀柔区 | 泉河街道 | 北京市怀柔区泉河路 | 现场检查时正在营业，现场存在问题1、调漆工序未在密闭空间进行，现场油漆味道浓烈，VOCS气体未能收集处理，无组织排放。2、小部件喷漆操作台外部表面油漆遗撒痕迹明显，日常喷漆作业漆雾逸散严重，收集处理效果不佳。 | 现场检查核实调漆室确实没有VOCs废气收集装置，门窗未完全密闭，小部件喷漆操作台外部表面有油漆遗撒痕迹。执法人员当场责令停止调漆室和小部件喷漆操作台的使用，责令其进行整改，怀环监字[2018]45号，已递交法制科，拟处罚2万。 | 要求调漆室严格落实密闭生产作业，加装VOCs治理设施；要求对小部件喷漆操作台外部表面进行清洗，及时更换活性炭等净化设施，加大抽风机功率，确保作业时漆雾无散逸。 | 整改完成
3 | 2018.6.18 | 北京怀柔东关汽车修理厂 | 怀柔区 | 龙山街道 | 北京市怀柔区迎宾路 | 现场检查时正在营业，存在以下问题：1、露天喷漆作业，VOCS气体无组织排放。2、调漆作业设在烤漆房内，未打开vocs气体收集装置，且未关闭调漆门。3、喷漆完后的零配件露天晾晒，VOCS气体无组织排放。4、烤漆房无底棉，VOCS过滤效果不佳。 | 经怀柔区环保局现场检查核实，该单位烤漆房内无过滤底棉，检查时未发现露天喷漆和露天晾晒迹象；区环保局责令其安装底座过滤棉，（怀环监字【2018】65号）并立案，拟进行处罚2万元，已移交法制科。 | 要求安装底座过滤棉。 | 整改完成
4 | 2018.6.19 | 北京星达鹏程汽车维修有限公司 | 怀柔区 | 龙山街道 | 北京市怀柔区迎宾南路 | 现场检查时正在营业，发现如下问题：1、喷漆工序完成部件露天晾晒，未收集处理挥发VOCS气体。2、调漆工序未在有废气收集设备空间内进行，调漆vocs废气自然逸散。3、场内设有调漆房，但为普通工作间，无vocs收集处理装置。4、现场喷漆房正在进行车辆人喷漆作业，但房门未关闭，部分喷漆废气自然逸散。 | 经怀柔区环保局现场核查，1.喷漆工序完成的部件为两个倒车镜，在烤漆房烘干后在外铁架临时放置，并非露天晾晒。2、调漆室未安装VOCs净化设施。已责令停止使用调漆室，立即进行整改，安装净化设施。3、喷漆房的车辆已完成烘干作业，房门未关闭是因为车辆已完成烘烤作业，准备把车开出来时遇到检查，车辆未烘干前不能开启房门，防止灰尘进入，影响喷漆表面效果。4、怀环监字[2018]46号，已递交法制科，拟处罚2万。 | 1、加强管理，零部件烘干后移至单独存放间进行存放，禁止放在室外。2、调漆室立即安装净化设施。 | 整改完成
5 | 2018.6.19 | 北京汇英寅泰塑业有限公司 | 怀柔区 | 龙山街道 | 北京市怀柔区开放路916号 | 现场检查时正在生产，发现以下问题：1、保温阻燃板成品热熔挤出生产线整个流程无vocs废气收集措施，直排废气。2、废阻燃板粉碎热熔造粒生产线，废气收集口较高，收集罩挡板较窄且存在破损，收集挡板未覆盖全热熔拉丝出口，整体收集效果较差。3、车间内有数个102b（含氟利昂气体）钢瓶用于工序冷却使用。4、切割工序产生大量粉尘，切割机周围散落大量粉末，未进行有效收集。5、现场检查时有两台切割机，其中一台切割机未设置在密闭空间内，切割产生的粉末未收集。 | 经现场检查，问题属实。怀柔区环保局现场已责令停产整改，怀环监字[2018]43号，拟处罚2万。 | 1、安装VOCs净化设施。2、重新设计废阻燃板粉碎热熔造粒生产线废气收集装置。3、重新设计安装粉尘收集装置。4、加强142b（含氟利昂气体）钢瓶管理，集中安全存放。 | 整改完成
6 | 2018.6.19 | 北京三昌橡胶制品有限公司 | 怀柔区 | 泉河街道 | 北京市怀柔区下元市场东侧 | 现场检查时企业正常生产。发现以下问题：1.热熔挤塑车间VOCS收集口离操作台约1.5米高，集气罩面积较小，无挡风帘，收集效果不足，且抽风效果不佳。2.二次硫化车间烟雾弥漫，呛眼，有严重刺鼻气味。空间内未完全密闭，VOCS有逸散情况。 | 经现场检查，问题属实。怀柔区环保局现场已责令停止生产，落实整改。怀环监字[2018]42号，已递交法制科，拟处罚2万。 | 1、重新设计车间内集气罩及抽风机功率。2、密闭车间及二次硫化车间门窗，禁止留有缝隙。 | 整改完成
7 | 2018.6.19 | 下园二条路施工工地 | 怀柔区 | 龙山街道 | 北京市怀柔区下园二条路 | 现场检查时正在施工，发现如下问题：1、土地大面积裸露，未苫盖，风吹时易造成扬尘污染。2、进出口道路，未完全硬化。3、施工装卸作业时，未进行喷淋，未进行清扫，无压尘洒水装置。4、部分未设置硬围挡，未落实“六个百分百” | 经区环保局现场检查核实，已责令裸露地面 覆盖完成，并由城管局对该违法行为进行处罚。京怀城管罚字[2018]1010068号，拟处罚3万。 | 对裸露地面进行完全苫盖。 | 整改完成
8 | 2018.6.19 | 北京京北福利华塑料制品有限公司 | 怀柔区 | 雁栖镇 | 怀柔区雁栖经济开发区三区号100号 | 该企业为散乱污清单内企业，要求加装VOCS治理设施。现场检查时，该企业正常生产，已加装VOCS处理设备。现场检查存在以下问题:1、热熔挤塑生产线上方vocs集气罩离挤塑出口较远，且面积较小，vocs收集效果不佳。2、VOCS收集处理系统混流鼓风机停用（鼓风机无动静，排气筒无震动感，打开排气筒烟气采样口用轻质标识物测试无气流冲出），涉嫌不正常使用污染防治设备。3、场内存在少量散煤块（约1吨）。 | 经现场检查，1、2项问题属实。怀柔区环保局已立案调查，怀环监字[2018]41号，拟处罚3万。 | 1、对集气罩进行改造，降低管道高度、增加集气面积，预计一周内完成整改。2、针对该公司VOCS收集处理系统混流鼓风机停用的违法行为，该公司已优化控制线路，设备定期检修，确保废气收集处理设施可正常运行。3、生产工艺不需要燃煤，燃煤是以前工厂遗留，现已清除。 | 整改完成
9 | 2018.6.19 | 北京郑氏昌盛有限公司 | 怀柔区 | 雁栖镇 | 中国北京市怀柔区乐园大街 | 现场检查时企业正常生产，该企业为散乱污名单内整改企业，目前已加装VOCS收集装置。检查发现以下问题：1、VOCS收集设施吸力严重不足，VOCS收集效果不佳。2、生产工序中产生的木屑木粉洒落严重，未能进行有效收尘。3、喷底漆工序场所未密闭。 | 经现场检查，问题属实。怀柔区环保局已对该单位的动力电箱进行查封，要求企业停止生产。怀环监字【2018】31号、怀环监字【2018】32号，下达责令改正违法行为通知书，已经立案调查移交法制科。拟处罚10万。 | 停止生产，对设备重新升级改造，完成改造后经验收后方可正式生产。该单位也已经列入占地搬迁企业。 | 2018-10-30
10 | 2018.6.19 | 北京腾飞龙跃汽车修理有限公司 | 怀柔区 | 雁栖镇 | 北京市怀柔区雁栖中心路辅路 | 现场检查时正在营业，发现如下问题：1、检查时正在进行烤漆作业，未启用VOCS收集处理装置。2、检查时VOCS处理装置活性炭滤网已拆除出来置于一边，涉嫌不正常使用vocs处理设备，烤漆房内底座无过滤网装置。2、在用烤漆房未安装二级废气处理设备，VOCS气体未有效处理排放。3、喷漆工序完成部件在烤漆房内晾晒，车间大门敞开，未收集处理挥发VOCS气体。4、打磨工序无收尘设施。 | 经现场检查，问题属实。怀柔区环保局责令停止生产，限期治理，怀环监字[2018]44号，已递交法制科，拟处罚2万。 | 1、立即停止生产。2、对督查发现问题进行整改，重新设计VOCs废气收集装置。3、加装粉尘收集设施。 | 整改完成
11 | 2018.6.20 | 西统路依利东方织造厂西侧堆场 | 怀柔区 | 北房镇 | 北京市密云县西统路依利东方织造厂西侧 | 现场检查时未在作业，发现如下问题：1、大面积土堆、沙堆（高约20m）集中露天堆放未苫盖，刮风情况易引起大量扬尘。2、堆场路面未硬化，工程进出易引起扬尘。3、筛分器、输送带未密闭或者安装喷淋抑尘设备，筛分输送时扬尘较大。 | 怀柔区环保局、城管部门现场检查，该项目场区内料堆未有效苫盖、围挡，根据相关法律法规，由城管部门进行处罚，京怀城管罚字[2018]100040号，罚金3万。 | 经复查，该项目已对场区内所有料堆进行覆盖，定期洒水降尘；生产设备停止使用。 | 整改完成
12 | 2018.6.20 | 怀密路南侧个人堆场 | 怀柔区 | 北房镇 | 北京市密云县西统路与怀密路交界 | 现场检查时正在装卸，发现如下问题：1、进出口路面泥泞未硬化，风吹时造成扬尘污染。2、装卸时未进行洒水降尘措施。3、部分土堆、沙堆集中露天堆放，未苫盖。4、物料输送带无密闭设置，输送时造成扬尘污染。5、企业负责人陈述该厂无任何行政部门审批，疑似擅自从事沙石作业。 | 怀柔区环保局、城管部门现场检查，该项目生产设备于2018年4月停止使用；场区内料堆未有效苫盖、围挡，根据相关法律法规，由城管部门进行处罚，京怀城管罚字[2018]100041号，罚金3万。 | 经复查，该项目生产设备停止使用；已对场区内所有料堆进行覆盖，定期洒水降尘；场区内料堆逐步清除。 | 整改完成
13 | 2018.6.20 | 祥瑞路道路施工工地 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 北京市怀柔区祥瑞路 | 现场检查时正在施工，发现如下问题：1、施工现场未按要求百分之百封闭管理，部分为软质镂空网，未百分百设置硬质围挡。2、施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方未进行覆盖、固化等措施。3、开挖时无喷淋洒水设施，风吹时造成扬尘污染。 | 怀柔区环保局现场检查，问题已整改。案卷号【2018】070017号，罚金3万。 | 已完善硬质围挡，裸露土方已进行回填，地面已清扫干净，该工地已施工完成。 | 整改完成
14 | 2018.6.20 | 泥土车（京B 65464）未覆盖上路 | 怀柔区 | 庙城镇 | 北京市怀柔区庙高路 | 现场检查时，发现一辆(京B 65464）车牌的泥土车未覆盖上路。 | 6月21日，已通过OA平台将情况通报给区城管委。案卷号为[2018]060030，罚金2万。 | 要求区城管委于6月29日将处理结果进行反馈。 | 整改完成
15 | 2018.6.20 | 北京龙腾伟业汽车修理有限责任公司 | 怀柔区 | 怀柔镇 | 北京市怀柔区G111(迎宾南路)怀柔镇政府斜对面 | 现场检查时未在喷漆，发现如下问题：1、烤漆房未安装二级废气处理设备，VOCS气体未有效处理排放。2，喷漆房内底座无过滤棉，吸收过滤效果不佳。3、现场发现调漆台在喷漆房入口旁，调漆台台面有调漆痕迹，部分油漆桶散落在车间角落，未找到专门放置油漆和调漆的车间。 | 怀柔区环保局现场检查，该单位未安装二级废气处理设施；喷漆房内无底座过滤棉，未建设单独调漆间。（怀环监字【2018】63号）并立案，拟进行处罚2万元。 | 要求安装二级废气处理设施和底座过滤棉；建设单独调漆间。 | 整改完成
16 | 2018.6.20 | 牤牛河路施工工地 | 怀柔区 | 怀柔镇 | 北京市怀柔区牤牛河路 | 现场检查时未在施工，1、大量土堆集中露天堆放未苫盖，风吹情况易扬尘。2、施工现场未设置硬质围挡，易造成扬尘逸散。3、旁边河堤道路沙土遗撒较多。 | 怀柔区环保局、北房镇城管联合进行现场检查，该项目未有效苫盖、围挡、遗撒，根据相关法律法规，由城管部门进行处罚，京怀城管罚字[2018]100036号，罚金五万。 | 经复查，该项目已对场区内所有料堆进行覆盖，定期洒水降尘，进出场道路已派专人清扫。 | 整改完成
17 | 2018.6.20 | 中高路施工工地 | 怀柔区 | 雁栖镇 | 北京市怀柔区中高路北京怀柔雁栖书画院北侧 | 现场检查时正在施工，发现以下问题：1、部分土堆、建筑垃圾露天堆放未苫盖，风吹情况易大面积扬尘。2、土堆装卸时未采取喷淋洒水等抑尘措施，造成扬尘污染严重。3、路面未硬化，出入口有泥土洒落，无洒水、清扫等抑尘措施。 | 怀柔区环保局、北房镇城管联合进行现场检查，该项目未有效苫盖、围挡、遗撒，根据相关法律法规，由城管部门进行处罚，京怀城管罚字[2018]100037号，拟处罚1万。 | 经复查，该项目已对场区内裸露地面进行覆盖；设置水车一台，定期洒水降尘。 | 整改完成
18 | 2018.6.20 | 北京华阳众信建材有限公司 | 怀柔区 | 雁栖镇 | 北京市怀柔区(中高路) | 该企业为群众投诉，投诉情况为重度燃煤污染，现场检查时该企业已使用天然气。现场检查时该企业正在停机检修，发现如下问题：1、现场扬尘严重，厂区未进行任何洒水抑尘等措施。在企业场内静止站立，手持手机屏幕朝上约1分钟，手机屏幕被粉尘覆盖。2、企业北面存在大量原料沙石、土方堆露天堆放未苫盖，堆场道路积灰较厚，风吹、车辆进出时易大量扬尘。 | 怀柔区环保局现场检查，该单位从事生产干混砂浆等项目，厂区东北侧堆存的砂石物料部分苫盖不严，未进行有效覆盖。针对上述违法行为，怀环监字[2018]39号，拟处罚3万， | 经复查，该单位已对东北侧所有料堆进行覆盖，定期洒水降尘。 | 整改完成
19 | 2018.6.20 | 宰相庄建筑垃圾消纳场 | 怀柔区 | 雁栖镇 | 北京市怀柔区雁栖大街 | 现场检查时未在作业，发现有大面积沙堆（高约10m）集中露天堆放未完全苫盖，风吹时易造成扬尘污染。 | 怀柔区环保局、北房镇政府、城管部门联合进行现场检查。经核查，该项目未有效苫盖，根据相关法律法规，由城管部门进行处罚，京怀城管罚字[2018]100033号，罚金一万。 | 经复查，该项目已对场区内所有料堆进行覆盖；有洒水车一台，定期洒水降尘。 | 整改完成
20 | 2018.6.20 | 北京彩云泉养殖场北面堆场 | 怀柔区 | 北房镇 | 中国北京市怀柔区北京彩云泉养殖场北面 | 现场检查时正在作业，发现以下问题：1、作业现场内裸露的场地和集中堆放的土方未进行苫盖、固化等措施。2、沙石装卸作业时未进行压尘洒水措施，风吹时造成大面积扬尘污染。3、主要路面，出入道路无硬化，扬尘情况严重。 | 怀柔区环保局现场检查，该单位为北京雁北家园砖厂，从事加工免烧机砖生产项目，北侧砂石料堆未苫盖，南侧砂石料堆苫盖不严。针对上述违法行为，区环保局已立案查处，怀环监字[2018]40号，拟处罚3万。 | 经复查，该单位已对所有料堆进行覆盖，定期洒水降尘，进出场主路已硬化。 | 整改完成
21 | 2018.6.21 | 文化新村西北侧堆场 | 怀柔区 | 桥梓镇 | 北京市怀柔区文化新村西北侧 | 现场检查时正在施工，发现如下问题：1、有大量的沙堆、泥堆集中露天堆放裸露未苫盖，风吹时易造成扬尘污染。2、场区内主要道路未进行硬化，车辆进出时扬尘严重。3、现场无洒水、清扫等压尘措施。4、现场进出车辆无任何洒水措施。5、现场沙石筛分设施、物料输送带未配套收尘装置或者采取喷淋等抑尘措施。 | 属地政府督促该沙场落实地面和所有沙堆的覆盖，路口有专人看守，防止外部人员车辆进出。案卷号为[2018]060021，罚金1万。 | 属地政府安排工作人员每天巡查，确保沙堆覆盖严密，防止车辆出入造成道路二次扬尘。 | 整改完成
22 | 2018.6.21 | 桥梓艺术中心公社东南侧堆场 | 怀柔区 | 桥梓镇 | 北京市怀柔区桥梓艺术中心公社东南侧 | 现场检查时未在施工，发现以下问题：有大量的沙堆、石粉堆、沙堆集中露天堆放，裸露未苫盖，风吹情况下易引起大量扬尘。 | 属地政府督促该沙场落实所有沙堆的覆盖，平时关闭大门，禁止运输车辆出入，防止道路二次扬尘。 | 属地政府安排工作人员每天巡查，确保沙堆覆盖严密，防止车辆出入造成道路二次扬尘。 | 部分完成，苫盖完成，无负责人到场，处罚无法进行
23 | 2018.6.21 | 三号路拆迁工地 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 北京市怀柔区三号路 | 现场检查时该拆迁工地未在施工，发现以下问题：1、大量建筑垃圾集中露天堆放，未苫盖，风吹时造成扬尘污染。2、施工现场未按要求百分之百封闭管理，未设置硬质围挡。 | 怀柔区环保局现场检查，检查时已覆盖完成。由属地政府查处。京怀城管罚字﹝2018﹞070017号 ，罚金3万 | 检查时已覆盖完成 | 整改完成
24 | 2018.6.21 | 北京恒润塑料制品有限公司 | 怀柔区 | 庙城镇 | 北京市怀柔区庙赵路 | 现场检查时正在生产，该企业为散乱污清单内企业，要求停止使用燃煤锅炉。现场检查时，该企业已使用电能加热，发现如下问题：1、废料热熔造粒机废气收集效果较差，造粒车间熔胶气味较浓，且卫生条件极差。2、热熔挤塑抽膜车间部分集气罩集气口存在裂缝，vocs气体收集不彻底。3、包装袋涂印机上方集气罩覆盖面积不够，无法收集旁边开盖桶装涂料产生废气，VOCS收集效果整体较差，涂印车间气味刺鼻。 | 怀柔区环保局现场检查，该单位正在生产，建有废料热熔造粒机一台，检查时未使用，部分集气口存在裂缝，VOC气体收集不彻底；包装袋涂印机集气罩面积不够，VOC收集不彻底。现场有已开桶油墨。现场对废料热熔造粒机进行查封（怀环保强决字〔2018〕9号）。（怀环监字【2018】60号）并立案，拟进行处罚2万元。 | 将废料热熔造粒机集气口整改完善；加强包装涂印机VOC集气效果。 | 整改完成
25 | 2018.6.21 | 北京众鑫通达汽车修理有限公司 | 怀柔区 | 怀柔镇 | 北京市怀柔区京沈路 | 现场检查时正在营业。根据公司负责人反馈：现喷漆房正在调试阶段，尚未验收但已投入使用。发现以下问题：1、喷漆房内有大量喷漆痕迹，存放有已开罐油漆，以及已完成喷漆正在晾晒的汽车部件，疑似喷漆房已正式投入使用。2、喷漆房底座无过滤棉，吸收过滤效果不佳。3、在维修室内发现调漆台以及开罐的油漆，现场有调漆痕迹，调漆产生vocs未收集处理排放。 | 怀柔区环保局现场检查，该单位建设一喷漆房无过滤底棉；维修室内有一调漆台；至今未做环保验收手续。现场监察人员对喷漆房进行查封（怀环保监强决字〔2018〕10号）；（怀环监字【2018】62号）并立案，拟进行处罚2万元。 | 安装过滤底棉，建设单独调漆房；完成验收。 | 烤漆房正在拆除，准备新建。未按时完成整改
26 | 2018.6.21 | 北京市首怀汽车修理部 | 怀柔区 | 庙城镇 | 北京市怀柔区X012(庙城路) | 现场检查时正在经营，发现如下问题：1、在用烤漆房未安装二级废气处理设备。2、打磨未进行收尘措施。3、喷漆房底座无过滤棉，且活性炭颗粒不充足，出气前最后一层滤网存在部分面积空洞无活性炭颗粒，VOCS收集效果不佳。4、部分调漆溶剂打开放在无收集设施的房间内，且房门打开，存在vocs气体逸散。 | 怀柔区环保局现场检查，该单位建设一喷漆房，未安装二级废气处理设施，无底座过滤棉，活性炭颗粒不足；打磨产生的粉尘未有收集措施；部分打开调漆溶剂放在无收集设施的房间。现场执法人员对烤漆房进行了查封（怀环保强决字〔2018〕11号）。（怀环监字【2018】61号）并立案，拟进行处罚2万元。 | 安装二级处理设施，建设单独打磨车间，喷漆房安装过滤底棉，补充活性炭加强吸附效果，将打开的调漆溶剂储存在危废间内。 | 整改完成
27 | 2018.6.21 | 渣土车(京Q3LN52)未覆盖上路 | 怀柔区 | X214 | 北京市怀柔区X214 | X214县道发现一辆渣土车(京Q 3LN52)未覆盖上路。 | 已将情况通报给怀柔区城管委，[2018]080019，罚金2万。 | 要求怀柔区城管委反馈处理结果。 | 整改完成
28 | 2018.6.21 | 渣土车（冀H C755挂）未覆盖上路 | 怀柔区 | X214 | 北京市怀柔区X214 | X214县道发现一辆渣土车（冀H C755挂）未覆盖上路，且路上有沙石遗撒。 | 已将情况通报给怀柔区城管委。 | 要求怀柔区城管委反馈处理结果。 | 整改完成
29 | 2018.6.21 | 007县道天北路一标项目施工工地 | 怀柔区 | 桥梓镇 | 北京市怀柔区007县道文化新村西侧天北路一标项目施工工地 | 现场检查时正在施工，发现如下问题：1、进出口路面和主要路面未进行硬化。2、部分土堆集中露天堆放未苫盖。3、开挖作业时未进行压尘洒水措施，风吹时造成大面积扬尘污染。4、进出口无喷淋洒水设施。5、工地现场围挡不完全。未落实“六个百分百”。 | 属地政府督促工地，要求严格落实“六个百分百”。案卷号【2018】080022号，罚金3万。 | 完成地面和所有沙堆的覆盖，现场路面全部洒水，工地全部围挡，门口安排冲洗车辆，随时冲洗车轮。安排专人专车，随时洒水降尘。 | 整改完成