2026年怀柔区粮油规模种植主体

单产提升项目实施方案

按照《市农业农村局关于印发<2026年北京市粮油规模种植主体单产提升项目实施方案>的通知》要求，为支持本区粮油规模种植主体应用高产技术，发挥带动作用，促进大面积单产提升，结合实际制定本方案。

一、指导思想

落实市委、市政府工作部署，推动良田良种良机良法集成增效，推进粮食等作物大面积单产提升行动。依托“百亩园、千亩方、万亩片”，在粮食高产高效提升区及高标准农田内，支持规模种植主体推广小麦、玉米优新品种（含转基因玉米），应用高产技术模式，推进智慧大田试点建设，示范带动大面积均衡增产，不断提升粮食和重要农产品综合生产能力。
二、支持对象

在怀柔区域内，非密云水库上游白河干流和重要支流涉及相关镇乡行政区域内的从事粮食作物规模种植的大户、农民合作社、企业等主体，也可包括村集体经济组织、实施全程托管的主体和积极承担撂荒地复耕复种粮食作物达到当地平均产量水平的主体，每个主体支持资金不超过50万元，种植规模不少于100亩，不含托管等对外提供农业社会化服务面积。
三、支持内容

原则上在2026年粮食高产高效提升区及近几年建设的高标准农田内，以小麦、籽粒玉米、鲜食玉米等作物为重点，支持推广应用关键技术、田间装备、优新品种等，改善生产设施条件，促进大面积单产提升。

（一）关键技术。玉米方面：春玉米区大力推进气力式高性能播种机替代勺轮式播种机，示范转基因玉米品种，集成推广深翻精细整地、单粒精播密植、抗旱探墒播种（坐水种）、化控防倒、水肥一体调控等技术；夏玉米区推进沟渠治理，筛选推广早熟紧凑型品种，加快推广气力式高性能播种机，集成推广抢茬免耕直播、水肥一体化、化控防倒、一喷多促、适期晚收等技术，防控玉米南方锈病。小麦方面：重点推广粉杆灭茬深翻旋（耙）精细整地、适期适量适墒均匀播种、因苗因墒肥水精准调控、“一喷三防”高效植保防灾减灾等技术，巩固提升高产稳产田、大幅提升复耕复垦地等中低产田单产水平。同时，因地制宜落实耕地质量保护提升措施，提高土壤肥力。

（二）田间装备。围绕精准调控和条件改善，支持建设节水灌溉、水肥一体化、水肥精准调控、病虫害绿色防控、智能监测管理等装置装备。

（三）优新品种。推广应用高产优质品种，开展种子包衣、分级筛选等播前处理。

四、奖补方式及标准

（一）奖补方式。实施项目制管理，采取规模种植主体自主申报、择优竞争的方式抓好具体组织实施，并坚持结果导向确定奖补对象和拨付奖补资金。对落实单产提升关键技术到位、当年单产目标实现等情况测算拨付。

（二）奖补标准。统筹考虑主体单产水平情况、种植规模、奖补资金总体规模、关键技术落实、提供资料（照片及其他）等因素，采取阶梯化设置，并对单个主体设置奖补上限，防止“垒大户”。如遇不可抗力因素影响造成减产的，根据专家合议情况综合考虑。

五、实施步骤

按照公开征集、申报审核、确定规模种植主体、过程记录、测产核实、结果公示的程序推进实施。

（一）公开征集。在“2026年怀柔区粮食规模种植主体单产提升项目实施方案”确定后，在怀柔区政府网站进行公开征集（时间：五个工作日），规模种植主体按照要求自愿申报。

（二）申报审核。符合条件的粮食规模种植主体在公开征集时间内按照要求提供申报材料（见附件1、2），报区农业农村局审核。

（三）确定规模种植主体。区农业农村局根据上报规模种植主体情况，严格审核，择优确定最终规模种植主体。在“怀柔三农”公众号上进行公示（时间：五个工作日）。

（四）过程记录。规模种植主体应按要求加强田间管理（冬小麦前期的管理以种植主体生产记录、田间管理的照片、视频等为依据），落实关键技术，并在整地播种、肥水管理、病虫草害防控及机械收获等关键环节，以照片等形式记录应用的关键技术措施，并做好田间档案记录，实行一主体一档案。 
（五）测产核实。在作物收获季节，规模种植主体向区农业农村局如实上报实际单产，区农业农村局组织相关专家开展实地测产，按照不低于25%的比例，随机抽取承担项目主体核实测产结果。

（六）结果公示。在“怀柔三农”公众号上及时公示项目拟奖补主体及资金情况（公示时间：五个工作日），对反映有异议的由区农业农村局组织核实，公示无异议后，按程序及时兑付资金。 

六、工作要求

（一）加强组织领导。细化申报条件、承担任务、测产程序、结果公示等要求，督促抓好项目落实，确保取得实效。

（二）加强指导服务。充分发挥各级专家指导组和农业技术推广队伍作用，明确本区粮食等作物单产提升关键技术，指导规模种植主体应用优新品种、配套技术、田间装备，加强防灾减灾和病虫防控，促进关键技术措施落实到位。

（三）加强资金管理。严格执行财政资金使用管理办法，不得跨转移支付项目整合资金，不得超出任务范围安排资金，不得支持生产经营出现异常或其他不适合承担项目的主体。做好各项政策统筹衔接，除政策另有规定外，避免在支持内容和对象等方面出现交叉重复。

（四）加强监督管理。全过程建立档案，记录技术落实、要素投入、成效评估等内容，确保项目实施规范有序、测产结果真实可靠、奖补发放公开透明。要加强对项目资金分配、使用、管理情况的监督检查，发现问题及时整改纠正。
（五）加强进度调度。推动资金、技术和任务落实，加强项目跟踪调度，及时掌握实施进度，确保各项工作有序推进。于2026年11月中旬完成项目落实、总结、资金拨付。
北京市怀柔区农业农村局

2026年6月11日

附件1：

2026年怀柔区粮油规模种植主体单产提升项目申报表
	申报主体名称
	
	负责人
	

	身份证号/社会信用代码
	
	联系方式
	

	种植镇域（村）
	

	种植作物
	面积（亩）
	单产（公斤/亩）
	支持内容

	
	
	2025年
	2026年预计
	关键技术
	田间  装备
	优新品种

	小麦
	
	
	
	粉杆灭茬深翻旋（耙）( 精细整地( 适期适量适墒均匀播种( 因苗因墒肥水精准调控( 一喷三防( 高效植保防灾减灾(
	建设节水灌溉(  水肥一体化(  水肥精准调控( 病虫害绿色防控(  智能监测管理(

	轮选266、农大3486、京冬26、中麦623、中麦Z21、中麦886、农大918、京麦18、京麦19、京麦189

	春玉米
	
	
	
	气力式高性能播种机( 转基因玉米品种( 深翻精细整地( 单粒精播密植( 抗旱探墒播种（坐水种）( 化控防倒( 水肥一体调控(
	
	京农科828、 龙耘976、中农大678、先玉1483、沃玉111、现代959、MC121

	夏玉米
	
	
	
	气力式高性能播种机( 沟渠治理( 早熟紧凑型品种(抢茬免耕直播( 水肥一体化( 化控防倒( 一喷多促(适期晚收(  防控玉米南方锈病(
	
	NK815、MC888、京农科728、华农689

	申报主体签字（盖章）

年    月    日
	农业农村局审核意见

年    月    日


附件2：

2026年怀柔区粮油规模种植主体单产提升项目

提供相关资料信息

1、种植主体简介800字以内

2、农民合作社（公司）、家庭农场营业执照复印件

3、土地租赁合同，若无合同，村委会开证明。

4、地块卫星影像照片（标注种植范围）和说明

5、技术落实（农事）操作照片

6、开户银行信息

   开户行：

   账户：

   账号：

注：以上内容加盖种植主体公章

联系人：刘志群 13683620325   朱鹏浩13911308063



