附件2

— 24 —

怀柔区加快绿色低碳转型2026年行动计划

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头部门 | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、应对气候变化 |  |  |  |  |  |  |
| （一）温室气体排放控制目标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 目标任务 | 完成市级下达我区的碳排放强度目标任务。 | 年底前 | 区发展改革委 |  | 区生态环境局 区经济和信息化局 区住房城乡建设委 区交通局 区城市管理委 |
| （二）完善应对气候变化综合管理体系 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 落实碳排放双控制度 | 配合市级部门研究碳达峰碳中和综合评价相关工作；研究制定怀柔区2026年碳达峰碳中和工作要点；落实市级碳排放预算管理制度。 | 年底前 | 区发展改革委 | 区生态环境局 区经济和信息化局 区住房城乡建设委 区交通局 区城市管理委 | — |
|  |  | 落实北京市碳足迹管理要求。 |  | 区生态环境局 | 区发展改革委 区经济和信息化局 | 区市场监管局 |
|  |  | 在建设项目环境影响评价中开展碳排放评价，鼓励对甲烷、氧化亚氮等非二氧化碳温室气体开展核算评价，控制新建项目温室气体排放水平。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | — |
| 3 | 推进碳排放权交易工作 | 组织怀柔区纳入北京市碳市场的重点排放单位完成碳排放数据报告、核查、配额清缴等工作，鼓励重点排放单位主动披露碳排放信息。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | — |
| 4 | 开展优秀低碳项目征集 | 加强项目征集组织实施，积极申报先进低碳技术、低碳领跑者、气候友好型区域等项目。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区发展改革委 区城市管理委 区经济和信息化局 区交通局 | — |
| （三）深入推进重点领域温室气体排放控制 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 推进能源低碳化发展 | 大力开展能源节约和能效提升，严控化石能源消费总量，天然气消费量得到有效控制。 | 年底前 | 区发展改革委 区城市管理委 |  | — |
|  |  | 落实北京市可再生能源替代方案，新增能源消费优先由可再生能源提供，可再生能源消费占比达到市级要求。 | 年底前 | 区发展改革委 |  | — |
|  |  | 大力发展本地光伏、地热、再生水能源，持续提升本地可再生能源发电装机容量，积极扩大绿色电力应用规模，充分发挥碳市场对绿电消纳的促进作用。 | 年底前 | 区发展改革委 区城市管理委 区生态环境局 |  | — |
| 6 | 构建绿色低碳产业体系 | 大力发展循环经济，提升资源综合利用能力，生活垃圾资源化利用率达80%以上。 积极开展零碳园区建设，推动产业园区低碳升级改造。 | 年底前 | 区城市管理委 区发展改革委 区经济和信息化局 |  |  |
|  |  | 严格落实新建数据中心能效标准，持续推动数据中心节能降碳改造，鼓励新建及改扩建数据中心扩大可再生能源应用和余热利用，实现新建及改扩建数据中心绿电占比超过60%。 — 25 — | 年底前 | 区经济和信息化局 区发展改革委 区生态环境局 |  | — |
| 7 | 推进建筑领域低碳化 | 按照市级要求，落实建筑全生命周期碳排放管控措施，推动建筑领域碳排放得到有效控制。 | 年底前 | 区住房城乡建设委 |  | 区生态环境局 |
|  |  | 提高城镇新建建筑中绿色建材应用比例，推动绿色建筑高质量发展。 推进大型公共建筑进行能效分级，鼓励普通公共建筑参与能效分级，结合城市更新，持续推进公共建筑节能绿色化改造。全面推广装配式建筑。 开展建筑用能电力替代行动，推进建筑光伏一体化建设。 | 年底前 | 区住房城乡建设委 区发展改革委 |  | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 |
|  |  | 推动本区供热系统绿色低碳转型，大力发展可再生能源供热，全区可再生能源供热面积占比达到市级要求。 鼓励再生水厂、污水处理厂周边地区，优先采用再生水（污水）热泵系统供暖。推动数据中心、垃圾焚烧厂等余热回收利用。 | 年底前 | 区城市管理委 区发展改革委 区水务局 区经济和信息化局 |  | — |
| 8 | 加强城市绿色交通体系建设 — 26 — | 坚持慢行优先、公交优先、绿色优先，持续提升本区绿色出行比例。 | 年底前 | 区交通局 |  | — |
| 9 | 控制非二氧化碳温室气体排放 | 严格控制废弃物处置、污水处理、农业、能源等领域甲烷排放，促进甲烷资源化利用。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区城市管理委 区水务局 区农业农村局 | — |
| （四）加强城市气候适应性建设 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 深化适应气候变化基础能力建设 | 推动落实《北京市适应气候变化行动方案》《北京市气候变化健康适应行动实施方案（2025—2030年）》，传播城市适应气候变化理念。 | 年底前 | 区生态环境局 区卫生健康委 |  | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区发展改革委 区应急局 区气象局 区水务局 区住房城乡建设委 |
|  |  | 提升监测预警能力，健全气象监测和自然灾害预警系统，进一步提高短时临近气象预报精准度，加大重点区域的精准预测预警。 按照市级要求，开展城市气候变化影响和风险评估工作。 | 年底前 | 区气象局 区生态环境局 |  | — |
| 11 | 强化重点领域气候韧性 | 将适应气候变化理念融入城市规划，在规划实施阶段，充分考虑气候因素。 持续开展海绵城市建设，建成区海绵城市达标面积比例达到44%。 强化应急预案和部门联动工作机制，做好极端天气事件应对。 持续提升能源、基础设施、生态系统、农业等重点领域适应气候变化能力。 | 年底前 | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区水务局 区应急局 区城市管理委 区发展改革委 区园林绿化局 区农业农村局 |  | — |
| （五）强化综合保障和能力建设 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 加强统计核算能力建设 | 编制近三年区级温室气体排放清单。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 区统计局 |
|  |  | 夯实碳排放核算数据基础，定期统计核算全区能源运行碳排放情况。 | 年底前 | 区生态环境局 区发展改革委 区城市管理委 — 27 — |  | 区统计局 |
| 13 | 强化应对气候变化政策支持 | 积极争取对减缓和适应气候变化项目的资金支持。加大对低碳项目资金支持，鼓励先进低碳技术研发推广和项目建设。按照市级要求，推动碳足迹、 — 28 — 碳普惠等智慧化管理系统建设。 | 年底前 | 区发展改革委 区生态环境局 区经济和信息化局 |  | — |
| 二、“无废城市”建设 |  |  |  |  |  |  |
| （一）主要目标 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 任务目标 | 实施全域“无废城市”建设工作方案，推进全域“无废城市”建设，危险废物填埋处置量占比同比降低。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 区城市管理委 各镇乡街道 |
| （二）加强固体废物管理 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 强化工业固废源头减量和高效利用 | 引导工业固废源头减量。强化建设项目环境影响评价管理，在环境影响评价文件中明确一般工业固体废物产生强度、环境管理要求、产生和利用处置情况。依法开展清洁生产审核，将一般工业固体废物产生量降低情况纳入清洁生产评价和美丽工厂指标体系。推广先进技术，引导一般工业固体废物产生强度高于0.2吨/万元的制造业企业转型升级。 | 年底前 | 区生态环境局 区经济和信息化局 区发展改革委 |  | — |
|  |  | 落实市级关于一般工业固体废物环境统计填报工作。推动实现粉煤灰、脱硫石膏、生活垃圾焚烧炉渣和可再生类废物全部利用。初步建立废动力电池收集转运体系。 | 年底前 | 区生态环境局 区经济和信息化局 |  | 区城市管理委 |
| 16 | 提升生活 垃圾分类 实效 | 推动机关事业单位和公共机构无纸化办公，鼓励电商、快递等重点领域，使用可循环重复利用包装，从源头上减少一次性塑料制品使用。在写字楼、产业园区等快递、外卖数量较多区域，持续开展快递包装、外卖餐盒回收。生产、销售、快递等企业减少二次包装，加强纸箱回收复用。 | 年底前 | 区发展改革委 区文明办 区机关事务管理中心 区教委 区经济和信息化局 区城市管理委 区商务局 区市场监管局 |  | 区生态环境局 |
|  |  | 提高再生资源回收利用水平。扩大智能回收机进社区覆盖范围，完善直达居民的便民回收体系，完成120个以上小区（村）便民回收渠道布局。 — 29 — | 年底前 | 区城市管理委 |  | 各镇乡街道 |
|  |  | 加强医疗机构废弃物管理，推动输液瓶（袋）规范回收利用。积极引导废弃电器电子产品处理企业工艺升级。 | 年底前 | 区卫生健康委 区城市管理委 区生态环境局 |  | 区市场监管局 公安分局 |
|  |  | 提升生活垃圾处理设施效能。积极推广AI智能焚烧系统，开展焚烧设施协同处置园林绿化废弃物、农业固体废物、市政污泥等试点。 | 年底前 | 区城市管理委 |  | 区生态环境局 区园林绿化局 区农业农村局 区水务局 |
| 17 | 强化建筑 垃圾全过程 治理 | 将施工现场建筑材料资源利用措施纳入绿色施工管理要求。装配式新建建筑施工现场、新建建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）产生量每万平方米分别低于200吨、300吨。鼓励装配式新建建筑施工现场、新建建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）产生量每万平方米分别低于140吨、210吨。 | 年底前 | 区住房城乡建设委 |  | — |
|  |  | 完善建筑垃圾管理与服务平台，推动实现全过程数字化监控，强化闭环管理。探索完善建筑垃圾处置收费机制；健全建筑垃圾运输企业“风险+信用”分级评价体系 — 30 — 。 | 年底前 | 区城市管理委 |  | 区住房城乡建设委 区交通局 区水务局 区园林绿化局 |
|  |  | 持续提升建筑垃圾资源化综合利用水平。推进建筑垃圾再生产品无废低碳认证。鼓励符合标准的建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中应用，使用财政性资金以及国有投资占控股或者主导地位的建设工程上，在技术指标符合设计要求及满足使用功能的前提下，在道路、园林绿化、河道治理、人行步道等指定部位应用尽用建筑垃圾再生产品，原则上不少于30%。 | 年底前 | 区城市管理委 区住房城乡建设委 区市场监管局 |  | 区交通局 区水务局 区园林绿化局 |
| 18 | 严密防控危险废物环境风险 | 严格控制危险废物填埋量，开展生活垃圾焚烧飞灰减量处理工艺应用试点，生活垃圾焚烧企业压减飞灰填埋量。 | 年底前 | 区生态环境局 区城市管理委 |  | — |
|  |  | 按照市级部门工作要求，提升收运、利用、处置能力。持续完善小微产废单位危险废物收集转运试点及“小箱进大箱”医疗废物收运体系。 | 年底前 | 区生态环境局 区卫生健康委 |  | 区交通局 公安分局 |
|  |  | 依托固体废物综合管理信息系统，推动产废单位开展危险废物“五即”（即产生、即包装、即称重、即打码、即入库）规范化建设试点。按照市级部门工作要求，在二级及以上医院探索开展医疗废物电子转移联单。 | 年底前 | 区生态环境局 区卫生健康委 |  | — |
| 19 | 推动其他 固体废物 资源化 综合利用 | 加强秸秆综合利用，综合利用率稳定保持在99%以上，按照市级部门工作要求，稳步推进农作物秸秆综合利用重点区建设。推动开展畜禽粪污无害化技术试验，探索粪肥利用典型模式。强化粪肥还田利用监管，建设清洁生产减排、粪污无害化处理基地。有序推动规模化养殖场畜禽粪污减排、处理与利用设施升级改造。 | 年底前 | 区农业农村局 |  | 各镇乡 |
|  |  | 开展园林绿化废弃物资源化处置情况及需求摸底工作，持续推动园林绿化废弃物资源化利用技术研究和推广应用，宣传园林绿化废弃物资源化利用成效。健全收集利用处置体系，推动平原生态林、公园园林绿化废弃物“不出林”“不出园”。 — 31 — | 年底前 | 区园林绿化局 |  | 各镇乡街道 |
|  |  | 推动市政污泥与生活垃圾、餐厨垃圾等协同处理试点，研究提升污泥本地资源化利用和处置保障能力。 | 年底前 | 区水务局 |  | 区园林绿化局 区城市管理委 |
| 20 | 开展固废排查治理 | 全面开展工业固体废物、危险废物、生活垃圾、建筑垃圾、市政污泥等固体废物非法运输、倾倒、填埋、处置排查。依法及时查处违法行为，指导督促责任主体制定整改方案并落实整改。持续开展建筑垃圾“零点行动”，严厉打击非法跨省转移处置固体废物行为。 | 年底前 | 区生态环境局 公安分局 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区住房城乡建设委 区城市管理委 区交通局 区水务局 区园林绿化局 |  | 各镇乡街道 |
|  |  | 开展生活垃圾填埋场环境污染隐患排查治理工作，科学评估填埋场风险状况，“一场一策”制定综合治理方案。 | 年底前 | 区城市管理委 区生态环境局 |  | 区发展改革委 |
| 21 | 打造无废标杆 | 细化辖区“无废城市”建设工作措施。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | — |
|  |  | 推进“无废细胞”建设，打造特色鲜明的“无废”样板。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 区经济和信息化局 区住房城乡建设委 |
|  |  | 推动中关村怀柔园启动开展“无废园区”建设。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 区经济和信息化局 |
| （三）提升新污染物管控水平 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 加强药品使用管理 | 加强抗菌药物临床应用管理，开展抗菌药物及细菌耐药监测；严格落实零售药店凭处方销售处方药类抗菌药物。 | 年底前 | 区卫生健康委 区市场监管局 |  | 各镇乡 |
|  |  | 实施兽用抗菌药使用减量化行动；配合市级部门开展兽药质量监督抽检、动物源细菌耐药性监测；强化兽药使用监督管理，提升养殖环节规范用药水平。 — 32 — | 年底前 | 区农业农村局 |  | 各镇乡 |
| 23 | 提升新污染物监管能力 | 按照市级部门工作要求，探索建立医疗、畜禽养殖、制药等重点领域抗生素生产使用量统计渠道。研究推动居民家庭废药品回收。 | 年底前 | 区卫生健康委 区医保局 区农业农村局 区市场监管局 区生态环境局 区城市管理委 |  | 各镇乡 |
|  |  | 严格管控具有环境持久性、生物累积性等特性的高毒高风险农药及助剂。推广应用高效低风险农药，开展农药使用风险隐患排查，提高使用者科学安全用药意识和水平。 | 年底前 | 区农业农村局 区园林绿化局 |  | 各镇乡 |
|  |  | 按照市级要求完成2026年度化学物质环境信息统计调查工作。开展水体新污染物的监测和防治。开展全氟化合物赋存及风险研究、污水处理厂抗生素迁移转化及环境风险评估等前瞻性研究。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 |  | — |
| 三、加强生态保护 |  |  |  |  |  |  |
| （一）生态环境 — 33 — 质量状况目标 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 目标任务 | 全区生态环境质量指数（EI）力争稳中向好。 | 年底前 | 区生态环境局 各镇乡街道 |  | 市规划和自然资源 委员会怀柔分局 区园林绿化局 区水务局 |
| （二）强化生物多样性保护 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 健全保护机制 | 继续推动落实《怀柔区生物多样性保护联席会议制度》，统筹提升生态环境质量，推进生态保护修复监管工作。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 市规划和自然资源 委员会怀柔分局 区园林绿化局 区农业农村局 区水务局 |
|  |  | 印发实施《北京市怀柔区生物多样性保护规划》，推进落实区域生物多样性保护重点任务。强化重点保护野生动植物及地方特色物种保护，优化生物多样性就地保护体系，加强生物多样性保护重要区域的监督管理。 | 年底前 | 区生态环境局 区园林绿化局 |  | 市规划和自然资源 委员会怀柔分局 区农业农村局 区水务局 |
| 26 | 加强监测评估 | 按照国家相关技术规范，持续开展生物多样性本地调查，结合实际选取典型区域，组织开展生物多样性观测工作。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 相关镇乡街道 |
| 27 | 强化外来入侵物种防控 | 做好引进植物审批监管和豚草、番茄潜叶蛾、空心莲子草、美国白蛾、松材线虫等外来入侵物种的监测与综合治理。 | 年底前 | 区农业农村局 区园林绿化局 |  | 区水务局 区生态环境局 相关镇乡街道 |
| 28 | 保护重点生物遗传资源 | 推进国家林草种质资源库（圃）规范化管理。 | 年底前 | 区园林绿化局 |  | 相关镇乡街道 |
|  |  | 加强重点农作物、畜禽、水产等种质资源保护。 — 34 — | 年底前 | 区农业农村局 |  | 相关镇乡街道 |
| 29 | 加强执法检查 | 依法查处破坏陆生野生动植物资源及栖息地、侵占和破坏林木种质资源等违法行为。对陆生野生动物及其制品交易进行监督检查。开展保护鸟类活动和持续打击非法捕猎贩卖鸟类联合行动，依法快速、持续、坚决、有效打击非法捕猎贩卖鸟类行为。 | 年底前 | 区园林绿化局 |  | 公安分局 区市场监管局 区城管执法局 |
|  |  | 依法查处破坏水生野生动植物资源及栖息地、侵占和破坏农作物种质资源以及擅自引进、释放、丢弃外来物种等违法行为。对水生野生动物及其制品交易进行监督检查。 | 年底前 | 区农业农村局 |  | 区园林绿化局 公安分局 区市场监管局 |
| （三）维护生态空间格局稳定性 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 着力提升建成区绿视率 | 推进园林绿化“增绿提质”。推进生物多样性保护，建设生态保育小区3处，提升平原生态林养护经营示范区2处、新增1处。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 各镇乡街道 | — |
|  |  | 推进建筑物墙面、围栏、围墙垂直绿化，建设屋顶花园，优化乔灌草立体结构，提升城市生态系统质量；推进花园住宅建设；在市级统一工作部署 — 35 — 下，开展建成区绿视率调查评估，研究提升措施。 | 年底前 | 区园林绿化局 区住房城乡建设委 区生态环境局 | 各镇乡街道 | 市规划和自然资源 委员会怀柔分局 |
| — 36 — 31 | 加强重要生态空间监督管理 | 落实市规划和自然资源委等部门《关于印发〈关于进一步加强生态保护红线管理工作的意见（试行）〉的通知》（京规自发〔2025〕295号），实施分区差别化管控，规范人为活动。严格落实国土空间用途管制。加强对生态保护红线内临时用地管理及后期恢复的监督。 严格开展自然保护地监督管理，按国家要求，推进自然保护地体系建设。 发挥北京旅游工作协调机制作用，规范生态空间旅游活动。 组织开展重要生态空间生态问题线索监测核实，推动处理处置。 | 年底前 | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区园林绿化局 区文化和旅游局 区生态环境局 | 相关镇乡街道 | 区水务局 公路分局 |
|  |  | 进一步加强自然保护地和生态保护红线的常态化监管，选取矿山修复治理典型区域，探索开展生态修复治理成效评估工作，强化生态环境监督。开展生态问题线索的监测、核查、整改；重点开展对违法违规旅游活动的管控，严格查处不符合空间管控要求的违法违规行为。组织开展生态用地变化线索实地核查，提高生态保护精细化水平。 | 年底前 | 区园林绿化局 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区生态环境局 | 相关镇乡街道 | — |
| 32 | 加强资源开发利用活动监督 | 持续打击私挖盗采活动，严格查处涉矿违法犯罪行为。 | 年底前 | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 | 相关镇乡 | 区生态环境局 |
| 33 | 统筹推进实施生态保护修复 | 在保障防洪排涝安全的前提下，恢复自然岸线，加强河湖现状自然岸线保护。 | 年底前 | 区水务局 | 相关镇乡街道 | — |
| （四）促进生态保护可持续发展 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 推进区域生态协同治理 | 积极配合市级部门推进燕山—塞罕坝国家公园创建。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 相关镇乡 | — |
|  |  | 推进京津冀林木良种备案互认。加强京津冀美国白蛾、松材线虫、春尺蠖等林业有害生物协同防控，联动开展动态监测、趋势会商、科普宣传及检疫检查。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 相关镇乡街道 | 公安分局 |
| 35 — 37 — — 38 — 35 | 开展GEP—R核算和应用 开展GEP—R核算和应用 | 配合市级部门深化GEP—R核算结果在全市横向交换补偿中的应用，完善GEP—R与GDP交换补偿方案，推动将生态优势更大程度转化为发展动能，促进“绿水青山”向“金山银山”的良性转化。 | 年底前 | 区发展改革委 |  | 区生态环境局 各镇乡街道 |
|  |  | 积极配合市级部门实施《北京市生态系统调节服务价值（GEP—R）核算方案》，主动对接，及时掌握本区和街道（镇乡）的核算数据，做好数据共享工作。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 区发展改革委 市规划和自然资源 委员会怀柔分局 区水务局 区农业农村局 区园林绿化局 区气象局 各镇乡街道 |
|  |  | 积极配合市级部门优化以生态贡献为导向的纵向生态补偿，做好GEP—R在生态涵养区综合性生态保护补偿中的应用，并逐步提高与GEP—R挂钩的补偿资金比例，提高生态贡献区生态保护和绿色发展的内生动力。推动补偿资金用于生态环境改善领域。 | 年底前 | 区财政局 |  | 区发展改革委 区生态环境局 |
|  |  | 以市级GEP—R核算结果为依据，积极推动区域GEP—R提升。深入推进山水林田湖草一体化保护修复，加强天然林保护和浅山区低效林改造，提升森林质量；增强地表水调蓄能力，提升河道连通性，加强流域土地开发利用管控，保护天然水域和湿地生态功能，推动GEP—R各项指标稳步提升。 | 年底前 | 区生态环境局 区发展改革委 | 区园林绿化局 区水务局 | 市规划和自然资源 委员会怀柔分局 相关镇乡街道 |
| 36 | 深化生态文明示范创建 | 按照国家部署，开展第四批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地评估工作。 | 持续推进 | 区生态环境局 |  | 区委生态文明委 成员单位 各镇乡街道 |
|  |  | 深入推进“两山”理念落地见效。高标准开展生态文明建设示范区建设工作，落实年度目标任务，巩固提升创建成果，并于每年5月底前通过生态文明示范建设管理平台提交上一年度建设指标达标情况，努力提高示范水平。高标准开展“两山”基地，落实年度目标任务，持续推进“两山”转化实践，不断加强“两山”转化路径及长效机制的创新探索，总结凝练和推广具有地方特色的“两山”转化经验模式，并于每年5月底前通过生态文明示范建设管理平台提交上一年度工作进展，积极提升“两山”转化成效。 | 持续推进 | 区生态环境局 |  | 区委生态文明委 成员单位 各镇乡街道 |
|  |  | 推动落实生态文明示范创建后评估长效机制。根据后评估结果，进行问题分析、对策研究、典型挖掘和总结提升，巩固创建成果。 | 持续推进 | 区生态环境局 |  | 区委生态文明委 成员单位 各镇乡街道 |