附件3

怀柔区深化协同多元共治2026年行动计划

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头部门 |  | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、推动京津冀美丽中国先行区建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）建设绿色低碳转型先行区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 持续推动重点领域绿色低碳转型 | 积极开发利用本地可再生能源，加强与市级部门沟通。 | 持续推进 | 区发展改革委 |  |  | — |
|  |  | 区经济和信息化局鼓励先进制造和智能装备制造、生物医药等重点行业企业结合绿色诊断服务，提升企业绿色制造水平。争创国家级或市级绿色工厂和本市美丽工厂。完成一般制造业企业疏解退出提质5家。 | 年底前 | 区经济和信息化局 |  |  | 区生态环境局 |
|  |  | 按照全市统一工作安排，协助推进跨省零排放货运通道建设，在高速公路、普通国省干线等因地制宜建设重型货车充换电站、加氢站，大力推广零排放货运车。 | 持续推进 | 区经济和信息化局 区交通局 区城市管理委 |  |  | — |
| — 39 — （二）建设环境质量改善先行区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 — 40 — 2 | 强化大气污染联防联控 强化大气污染联防联控 | 深化区域大气污染防治联防联控，完善秋冬季长时间大范围污染过程区域联动减排机制，联动应对中重度污染天气，协同开展重大活动空气质量保障。 | 长期实施 | 区生态环境局 |  | 区空气重污染应急指挥部成员单位 | — |
|  |  | 完善重点行业企业空气重污染绩效分级管理，更新完善应急减排清单，按照绩效分级实施差异化减排措施。 | 长期实施 | 区生态环境局 区经济和信息化局 区住房城乡建设委 区交通局 区委宣传部 |  | 区空气重污染应急指挥部成员单位 |  |
|  |  | 严格秸秆露天焚烧监管。按照市级部门要求，推进区域秸秆焚烧管控协同。 | 年底前 | 各镇乡街道 |  |  | 区农业农村局 区城管执法局 区生态环境局 |
|  |  | 强化空气污染过程应对，相关职能部门共同推进重点用车单位、施工工地在空气污染应对期间使用新能源或国六排放标准车辆（特种车辆、危化品车辆等除外），使用新能源或国四排放标准非道路移动机械（紧急检修作业机械除外）。相关职能部门鼓励签订用车（械）合同时优先选择新能源车或国六排放标准车、新能源或国四排放标准非道路移动机械。 | 长期实施 | 区经济和信息化局 区住房城乡建设委 区城市管理委 公路分局 区水务局 区园林绿化局 区交通局 |  |  | — |
| 3 | 强化水环境联保共治 | 加强上下游协作共治。配合落实密云水库上游流域横向生态保护补偿协议，完成补偿协议成效评估，落实新一轮密云水库流域横向生态保护补偿机制。加强与密云区、延庆区协同联动，强化水源涵养区水环境风险管控和应急联动，共同保护密云水库。 | 持续推进 | 区水务局 区财政局 区生态环境局 相关镇乡街道 |  |  | 区发展改革委 |
| 4 | 深化土壤污染管控 | 促进危险废物资源化利用，探索“点对点”定向利用试点。 | 年底前 | 区生态环境局 |  |  | 各镇乡街道 |
| （三）建设生态安全保障先行区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 强化生态安全保障 | 提升极端天气气候事件监测预警能力，强化应急预案和部门联动工作机制，区域协同做好极端天气事件的信息共享和过程应对。 | 持续推进 | 区气象局 区应急局 区水务局 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区城市管理委 区生态环境局 |  |  | — |
|  |  | 完善潮白河重点防洪工程，加强上下游协同。 | 持续推进 | 区水务局 |  | 相关镇乡 | — |
| （四）建设美丽样板实践先行区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 打造绿色发展协作新模式 | 怀柔区与丰宁县共享文旅资源，加强区域间文旅创新合作。 | 持续推进 | 区文化和旅游局 |  |  | 相关镇乡 |
| 7 | 打造美丽宜居新标杆 | 落实美丽城市建设实施方案等要求，结合功能定位、辖区特点等，以美丽蓝天、美丽河湖、美丽新城、美丽乡村、美丽家园为导向，研究谋划“十五五”时期重点任务措施，梯次推进美丽城市建设。 结合辖区实际，因地制宜推进美丽细胞建设。年底前，推广1个典型案例。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区发展改革委 区经济和信息化局 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区住房城乡建设委 区交通局 — 41 — 区文化和旅游局 区商务局 区机关事务管理中心 |  | 各镇乡街道 |
| 8 8 | 建设美丽 乡村 建设美丽 乡村 | 深入推进农村环境整治。完成农村环境整治任务，持续巩固整治成效，实现基本看不到“脏乱差”、基本闻不到臭味、基本听不到村民怨言。 | 年底前 | 区生态环境局 区农业农村局 区水务局 区城市管理委 |  |  | 各镇乡街道 |
|  |  | 强化农村黑臭水体治理。落实《北京市怀柔区农村黑臭水体治理工作方案》，动态更新清单，实现农村黑臭水体动态销账。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 区农业农村局 区城市管理委 |  |  | 各镇乡街道 |
|  |  | 按照北京市美丽乡村巩固提升目标指引，按要求进一步夯实农业农村现代化的生态环境基础。 | 年底前 | 区生态环境局 区农业农村局 区发展改革委 区财政局 市规划和自然资源 委员会怀柔分局 区住房城乡建设委 区城市管理委 区水务局 — 42 — 区市场监管局 区园林绿化局 |  | — | 各镇乡街道 |
|  |  | 推进片区化推进美丽乡村建设。配合市级部门选择基础条件好、基层组织积极性高、群众意愿强的镇乡，开展美丽乡村先行先试应用场景的宣传推介。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 区农业农村局 区发展改革委 区财政局 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区住房城乡建设委 区城市管理委 区水务局 区市场监管局 区园林绿化局 | 相关镇乡街道 |
|  |  | 加强工作统筹谋划。9月底前，配合市级部门对照目标指引，确定下一年度重点村庄补短板任务、整区推进建设任务和拟推介美丽乡村先行先试片区名单等。 | 10月底 | 区生态环境局 |  |  |  |
| （五）建设科技创新引领先行区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 深化区域 协作机制 | 在京津冀协同发展机制框架下，配合市级部门充分发挥生态协同专题工作组机制作用，加强生态环境信息共享、工作交流，不断推进生态环境联建联防联治走深走实。 | 持续推进 | 区生态环境局 区园林绿化局 |  |  | 区发展改革委 |
|  |  | 继续落实京津冀生态环境联动执法工作机制，聚焦重点区域、重点领域、重点时段等，开展联合联动执法，打击违法行为。聚焦进京口、跨境断面等加强与交界市（区、县）日常工作联动、执法信息共享，不断形成工作合力。 | 持续推进 | 区生态环境局 公安分局 |  |  | — |
|  |  | 落实生态环境损害赔偿案件协同办理机制，与相邻地区生态环境部门进行线索共享。配合市级部门推动建设或划定生态环境损害综合性修复区域。 | 持续推进 | 区生态环境局 |  |  | — |
|  |  | 强化区域环境影响评价会商，推进京津冀生态环境分区管控协同联动。结合辖区实际选取典型生态环境管控单元开展重点攻关，提升辖区生态环境分区管控水平。协同做好跨区域生态环境信访投诉举报问题调查处理。 — 43 — | 持续推进 | 区生态环境局 |  |  | 相关镇乡街道 |
| 二、多元共治加快形成绿色生产生活方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 10 | 提升生态环境监测监管能力 提升生态环境监测监管能力 | 配合推进一体化监测网络建设。配合市级部门完成颗粒物溯源监测网络性能提升，协助推进地表水水质自动监测站数智化升级和高山综合背景站建设。 逐步强化“三监联动”数据支撑，在现有的企业VOCs排放平台、企业入管网排口数据的基础上，结合智能化监测网络的构建情况，逐步将“餐饮油烟在线监控系统”与“企业用电监管平台”纳入“三监联动”模块，助推“非现场”执法检查比例提升。 | 年底前 | 区生态环境局 各镇乡街道 |  |  | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区住房城乡建设委 区水务局 区园林绿化局 区农业农村局 |
|  |  | 加强对生态环境质量监测站点的保障。积极推进建立实验室信息管理系统（LIMS）建设。落实检验检测机构资质认定及《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求（2025年）》要求，保障区级监测机构人员数量。协助市生态环境监测中心推进“市区乡”三级生态站建设。推进区级监测站数智“黑灯”实验室建设。 提升视频监控、电力监控等污染源非接触式监测能力，完善污染源监测一张网，并与市生态环境局联网。 加大排污单位自行监测检查力度，同步强化监测技术服务机构延伸检查。 | 年底前 | 区生态环境局 |  |  | 相关镇乡街道 |
|  |  | 推进部门联动，开展执法协作，强化行刑衔接。按照市级要求，开展生态 — 44 — 环境监测弄虚作假问题专项整治行动。 | 年底前 | 区生态环境局 区市场监管局 公安分局 |  |  | — |
|  |  | 严格规范现场执法检查，深化实施监管、监察、监测“三监联动”工作机制，强化非现场执法检查，坚持包容审慎，持续提升执法效能。 | 持续推进 | 区生态环境局 |  |  | — |
| 11 11 | 探索噪声 多元治理 新模式 探索噪声 多元治理 新模式 — 46 — | 国控站点功能区声环境质量夜间达标率达到考核要求。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 泉河街道 | — |
|  |  | 开展噪声敏感建筑物集中区域划分工作。 | 年底前 | 区生态环境局 |  |  | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 |
|  |  | 区住房城乡建设委加强物业的管理引导、各镇乡街道加强引导基层自治组织及时劝阻、调解社会生活噪声扰民行为。结合我区实际，开展宁静小区建设，引导噪声治理从“被动防控”向“主动引导”转型，力争形成可复制可推广的社会共治经验。 | 年底前 | 各镇乡街道 |  |  | 区住房城乡建设委 区生态环境局 |
|  |  | 百项噪声治理工程涉及1项重点点位固定设备噪声治理工作。 | 年底前 | 区生态环境局 相关镇乡街道 |  |  | — |
|  |  | 加大夜间施工证明服务指导力度。对未办理夜间施工许可违法夜间施工的工程项 — 45 — 目加大查处力度。 | 年底前 | 区住房城乡建设委 区城管执法局 |  | 各镇乡街道 | 区生态环境局 |
|  |  | 区交通局牵头制定交通噪声缓解年度治理计划，组织百项噪声治理工程涉及1项交通噪声治理。 | 年底前 | 区交通局 |  | 公安分局 区城市管理委 公路分局 相关镇乡街道 | 区住城乡建设委 区财政局 区生态环境局 |
|  |  | 百项噪声治理工程涉及1项重点点位公共场所噪声治理。 | 年底前 | 公安分局 区园林绿化局 |  | 相关镇乡街道 | 区生态环境局 |
|  |  | 公园管理单位落实公园噪声污染防治工作，加强公园噪声管理；推动公园娱乐健身文化活动噪声系统治理。 | 年底前 | 区园林绿化局 公安分局 |  | 相关镇乡街道 | 区生态环境局 |
|  |  | 强化校园广播噪声扰民问题处置统筹力度，指导推动中小学校、幼儿园依托定向扬声技术减少噪声广播扰民影响，改善校园周边声环境质量。 | 年底前 | 区教委 区生态环境局 |  |  | 公安分局 |
| 12 | 深化生态环境接诉即办“管家”机制 | 推动信访工作法治化，依法办理生态环境类诉求。畅通“12345”市民诉求表达渠道，及时有效解决群众反映的生态环境领域的诉求。加强接诉即办深度分析，研判诉求趋势，做好“未诉先办”工作，从源头解决问题。深化生态环境接诉即办“管家”机制，强化接诉即办办理质量，着力解决好市民反映的油烟、噪声等共性问题。 | 持续推进 | 区生态环境局 |  |  | 区城市管理指挥中心 |
| 13 | 引导企业 落实生态 环境保护 主体责任 | 鼓励企业开展节能减碳、污染治理先进技术应用，提升能效、水效、污染物和碳排放绩效。相关职能部门支持企业进行ESG信息披露，推动环保设施向公众开放，提高企业落实生态环境保护主体责任意识。 | 长期实施 | 区生态环境局 区发展改革委 |  |  | — |
|  |  | 推进生态环境分区管控在“多规合一”协同平台、国土空间规划体系中的系统应用，强化生态分区管控系统完善和部门协作，相关职能部门服务支持企业投资和区域绿色发展。 | 持续推进 | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区发展改革委 区生态环境局 |  |  | — |
|  |  | 优化营商环境，实施环评与排污许可“两证合一”制度化，建立工作流程，主动服务，区生态环境局在企业自愿基础上，环评与排污许可两项审批一并受理，一并许可。 | 持续推进 | 区生态环境局 |  |  | — |
| 14 | 鼓励全民 行动共建 共治共享 美丽北京 | 办好全国生态日、环境日、全国低碳日等宣传活动。推进生态环境志愿服务，加强生态文明宣传教育，提升公众的节约意识、环保意识、生态意识和生态环境科学素养。相关职能部门引导公众践行绿色出行、绿色消费、节水节电等绿色生活方式，加快形成全民生态自觉。 | 长期实施 | 区生态环境局 区发展改革委 区教委 区机关事务管理中心 |  |  | — |

— 47 —