## Sheet1
1月份各项重点工作进展情况表
一 | 政府工作报告
序号 | 项目内容 | 1月计划 | 进展状态 | 实际进展 | 下一步计划
1 | 优化社区卫生服务中心和区域康复机构布局 | 研究怀柔镇社区卫生服务中心新址改造和搬迁方案。编制汤河口社区卫生服务中心规划实施方案，开展方案设计。统筹区妇幼保健院及汤河口镇社区卫生服务中心康复资源，研究将康复医院职能逐步转移到区妇幼保健院方案。 | 匹配 | 1.研究确定怀柔镇社区卫生服务中心搬迁改造方案。 2.编制规划实施方案，同步开展方案设计，编制项目建议书（代可行性研究报告）。 3. 梳理汤河口社区卫生服务中心及区妇幼保健院康复资源现状，调研辐射地区康复医疗需求情况。 | 1.完成设计招标，完成施工图设计，编制工程量清单等评审准备资料。 2.组织区妇幼保健院到市内经验丰富的康复医院学习交流。
2 | 妇幼保健院迁址新建工程 | 施工准备。 | 匹配 | 1月15日正式开工建设，土方施工。 | 进行土方开挖、降水井、护坡桩施工
3 | 安佳医院迁址新建工程 | 与国科大协商框架协议事宜，开展设计方案研究。 | 匹配 | 方案研究 | 拿出两个选址地块设计方案报区政府审议
4 | 雁栖镇社区卫生服务中心改扩建工程 | 方案研究。 | 匹配 | 研究用地条件，建筑方案研究。 | 方案研究，同步梳理项目用地规划、权属、地上物、周边市政等基础情况
5 | 汤河口镇社区卫生服务中心（第二医院）改扩建工程 | 编制规划实施方案，同步开展方案设计。 | 匹配 | 编制规划实施方案，同步开展方案设计，编制项目建议书（代可行性研究报告）。 | 规划实施方案初稿征求规自分局意见，并修改完善，同步开展方案设计，编制项目建议书（代可行性研究报告）。